## Closeout checklist
Project Closeout Checklist
Participantes:
Nombre: | Marco Flamenco Andrade
Nombre: | Aarón Cortés García
Nombre: | Daniela Hernández y Hernández
Nombre:
Nombre:
# | Name | Yes/No | Comments/Plan to resolve
1 | Were the project objectives and strategic intent of the project clearly and explicitly communicated? | Yes | Gracias a las juntas iniciales con PAE, se pudieron enlistar los requerimientos sujetos al proyecto
2 | Were the objectives and strategy in alignment? | Yes | Los requisitos planteados fueron acordes a las necesidades de la organización y el tiempo de disponibilidad del equipo
3 | Were the stakeholders identified and included in the planning? | Yes | El equipo tuvo la oportunidad de conocer el organigrama de PAE y entablar comunicación con las personas involucradas en el proyecto
4 | Were project resources adequate for this project? | Yes | Al solo utilizar software de uso libre, el equipo no tuvo que realizar gastos considerables en este aspecto
5 | Were people with the right skill sets assigned to this project? | Yes | Al principio del desarrollo, ningún integrante del equipo tenía amplios conocimientos ni experiencia en desarrollo web, sin emabrgo, cada uno logró capacitarse en su área y conseguir avances significativos que sacaron adelante el proyecto
6 | Were time estimates reasonable and achievable? | Yes | Todo se logró excepto requerimentos más complejos como responsibivad en móvil y el cambio de idioma
7 | Were the risks for the project appropiately identified and assessed before the project started? | Yes | Desde una etapa temprana del desarrollo se enlistaron potenciales riesgos propios del equipo y las características del proyecto
8 | Were the processes and practices apppropiate for this type of project? | Yes | La metodología de desarrollo adoptada por el equipo y su organización de trabajo resultó ser efectiva para ir cumpliendo con los requerimientos funcionales
9 | Did outside contractors perform as expected? | N/A | No hubo outside contractor
10 | Were communication methods appropiate and adequate among all stakeholders? | Yes | Hubo complicaciónes con el cambio de liderazgo en PAE pero en general buena comunicación
11 | Is the customer satisfied with the project product? | N/A
12 | Are the customers using the project deliverables as intended? | N/A
13 | Were the project objectives met? | N/A
14 | Are the stakeholders satisfied their strategic intents have been met? | N/A
15 | Has the customer accepted a formal statement that the terms of the project charter and scope have been met? | N/A
16 | Were schedule, budget, and scope standards met? | Yes | Sí, con ciertas limitantes, pero las partes más importantes del proyecto se cumplieron.
17 | Is there any one important area that needs to be reviewed and improved upon? Can you identify de cause? | Yes | Ser más activos con la documentación.
18 | Was the organizational culture supportive for this type of project? | Yes | El ambiente de trabajo fue bueno y recibimos apoyo de profesores y compañeros.
19 | Was training for the project adequate? | Yes | Sí recibimos cierta capacitación sobre desarollo web, aunque la mayoría tuvo que ser entrenamiento personal.
20 | Were lessons learned from earlier projects useful? Why? Where? | Yes | La organización, distribución de trabajo, uso de git y comunicación entre integrantes son cosas que hemos ido aprendiendo desde semestres anteriores.

## Lesson Learned
Lecciones Aprendidas
# | Tipo de lección Buena Práctica/Área de Oportunidad | Descripción de la lección aprendida | Recomendaciones para futuros proyectos
1 | Documentación activa | Al realizar el proyecto por las prisas luego no documentamos de manera correcta, lo hizo que al pasar de un integrante al otro se pierda un poco de tiempo al intentar desifrar que es lo que el otro hizo y cómo. | Es importante ser exhaustivos a la hora de documentar a la par de el desarrollo del proyecto para evitar confusiones en el futuro tanto entre el equipo como en personas que se involucren despues del término del proyecto.
2 | Checar versiones de frameworks y herramientas previo al desarrollo | Cada integrante del equipo instaló las herramientas necesarias, pero sin ser cuidadosos con las versiones y las funcionalidades de cada una. Por lo tanto, a mitad del desarrollo nos percatamos que tal versión de PostgreSQL o de Python significaba limitaciones en algunas áreas o incompatibilidad con otras. | Es muy importante que al principio el equipo haga una investigación clara sobre las características y limitaciones de cada versión de las herramientas, para seleccionar las más adecuadas.
3 | División de áreas de desarrollo | Fue una buena práctica que el equipo se dividiera y especializara en distintas áreas, ya que se podía distribuir el trabajo y avanzar en paralelo sin necesidad de estar todos los integrantes en en una sola cosa. | Para que esto funcione bien, se debe tener mucha comunicación entre los integrantes del equipo y todos deben estar al tanto de lo que está ocurriendo en otras áreas.
4 | Usar sistemas / herramientas para llevar la configuración y control de versiones | A pesar de que por la escala del proyecto no se usaron herramientas muy complejas para llevar a cabo la configuración del código, el uso de GitHub facilitó en gran manera el control de versiones, la repartición de tareas y el monitoreo de los avances. | Es muy favorable que el equipo tenga experiencia con este tipo de herramientas y se comprometa a darle un uso adecuado, buscando la eficiencia y eficacia al resolver el proyecto.
5 | Planeación exhaustiva | Al inicio del proyecto se realizó una planeación extensa que abarcó todo lo que comprendería el proyecto. Esta nos ayudo mucho a la hora de desarrollar ya que teniamos un camino claro que seguir y nos ayudo a cumplir nuestros objetivos en el tiempo designado. | Siempre es importante darle tiempo e importancia a la planeación para evitar errores y contratiempos en el futuro, asi como un desarrollo menos estresante y mas claro.
6 | Cronometrar actividades | Utilizar una herramienta para llevar el tiempo invertido en el proyecto y en cada actividad fue útil para llevar un control de cómo se está distribuyendo el trabajo y en dónde se está inviertiendo más tiempo. | Es importante que cada integrante se haga responsable de registrar sus horas de trabajo, porque a veces es fácil olvidar iniciar o detener el cronómetro y etiquetar la actividad correctamente.